## Приложение 1
План подготовки ООО «Маяк» к отопительному периоду 2025 -2026 годов
Схемные, режимные и погодные условия: из 7 МКД, находящихся в управлении и обслуживании, 3 МКД с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения), 4 - с закрытой . Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -31 0С). За предыдущие три отопительных периода аварийные ситуации на внутридомовых системах теплоснабжения отсутствовали.
| Организационные мероприятия | [8 empty] | Срок
1 | Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:
1.1. | ответственных за ЭУ; | [8 empty] | до 01.08.2025
1.2. | ответственных на ТЭУ. | [8 empty] | до 01.08.2025
2 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО | [8 empty] | на дату проверки
3 | Проверка наличия (при необходимости актуализация):
3.1. | организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО | [8 empty] | до 01.07.2025
3.2. | перечня документации для объектов, не являющихся ОПО | [8 empty] | до 01.07.2025
3.3. | эксплуатационных инструкций ТЭУ | [8 empty] | до 01.07.2025
3.4. | паспортов ТЭУ, принципиальных схем | [8 empty] | до 01.07.2025
3.5. | инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ | [8 empty] | до 01.07.2025
4. | Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП | [8 empty] | в соответствии с графиком проверок
5. | Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | № дома | Технологические мероприятия
|  |  |  | Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Наладка режимов потребения тепловой энергии и теплоносителя тепловых пункта, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов | Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измирительных приборов. | Установка и ремонт регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией) | Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции согласно проектным решениям | Подготовка теплового контура здания | Ответственный
|  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14
1 | Новосибирск | ул. Иванова | 37А | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-09-15 | Яковченко Н.А
2 | Новосибирск | ул. Сиреневая | 41 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-09-15 | Яковченко Н.А
3 | Новосибирск | ул. Боровая партия | 17 | [6 empty] | 2025-09-15 | Яковченко Н.А
4 | Бердск | ул. М.Горького | 3 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-09-15 | Яковченко Н.А
5 | Бердск | ул. Лунная | 51 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-09-15 | Яковченко Н.А
6 | Бердск | ул. Авиаторов | 4 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-09-15 | Яковченко Н.А
7 | Бердск | ул. Авиаторов | 6 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-09-15 | Яковченко Н.А
01.08.2025
01.08.2025
01.08.2025
01.08.2025
01.08.2025
01.08.2025

## Сиреневая 41
Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов МКД Сиреневая, 41
№ п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объем запланированных работ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ
1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
1.1 | Ремонт кровли, утепление чердачных помещений | ед. | капитальный ремонт | 2025-04-04 | 2025-10-31
1.2 | Утепление оконных, дверных проемов | ед. |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
1.3 | Герметизация ввода трубопроводов отопления | ед. |  | 2025-07-01 | 2025-08-31
2 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
3 | Заготовка материалов и инструментов на зиму:
3.1 | Противогололедные материалы | тонн | 0.2 | 2025-09-01 | 2025-09-15
3.2 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-15

## Лунная, 51
Приложение № 2 к Приказу от ______ № ___
Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов МКД Лунная, 51
№ п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объем запланированных работ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ
1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
1.1 | Ремонт кровли, утепление чердачных помещений | п.м. | ремонт примыканий к парапетам, 20 | 2025-06-02 | 2025-06-30
1.2 | Утепление оконных, дверных проемов | ед. |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
1.3 | Ремонт температурного шва | п.м. | 15 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
3 | Заготовка материалов и инструментов на зиму:
3.1 | Противогололедные материалы | тонн | 0.2 | 2025-09-01 | 2025-09-15
3.2 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-15

## М.Горького, 3
Приложение № 2 к Приказу от ______ № ___
Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов МКД Лунная, 51
№ п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объем запланированных работ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ
1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
1.1 | Ремонт кровли, утепление чердачных помещений | п.м. | ремонт примыканий к трубам | 2025-06-02 | 2025-06-30
1.2 | Утепление оконных, дверных проемов | ед. |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
1.3 | Замена радиаторов отопления МОП | шт. | 2 | 2025-06-01 | 2025-07-31
2 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
3 | Заготовка материалов и инструментов на зиму:
3.1 | Противогололедные материалы | тонн | 0.2 | 2025-09-01 | 2025-09-15
3.2 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-15

## Боровая партия, 17
Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов МКД Боровая партия, 17
№ п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объем запланированных работ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ
1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
1.1 | Ремонт кровли, утепление чердачных помещений | п.м. | ремонт примыканий к трубам | 2025-06-02 | 2025-06-30
1.2 | Утепление оконных, дверных проемов | ед. |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
2 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
3 | Заготовка материалов и инструментов на зиму:
3.1 | Противогололедные материалы | тонн | 0.2 | 2025-09-01 | 2025-09-15
3.2 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-15

## Авиаторов, 4
Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов МКД Авиаторов, 4
№ п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объем запланированных работ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ
1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
1.1 | Ремонт кровли | кв.м. | Замена наплавляемого покрытия, 40 | 2025-05-01 | 31.06.2025
1.2 | Утепление оконных, дверных проемов | ед. |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
2 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
3 | Заготовка материалов и инструментов на зиму:
3.1 | Противогололедные материалы | тонн | 0.2 | 2025-09-01 | 2025-09-15
3.2 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-15

## Авиаторов, 6
Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов МКД Авиаторов, 6
№ п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объем запланированных работ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ
1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
1.1 | Ремонт кровли | кв.м. | капитальный ремонт | 2025-07-01 | 2025-09-30
1.2 | Восстановление кирпичной кладки | шт. | 50 | 2025-07-01 | 2025-09-30
1.3 | Утепление оконных, дверных проемов | ед. |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
1.4 | Замена задвижек в тепловом узле |  |  | 2025-06-01 | 2025-07-10
2 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
3 | Заготовка материалов и инструментов на зиму:
3.1 | Противогололедные материалы | тонн | 0.2 | 2025-09-01 | 2025-09-15
3.2 | Уборочный инвентарь | шт. | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-15

## Иванова, 37А
Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов МКД Иванова, 37А
№ п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объем запланированных работ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ
1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
1.1 | Ремонт кровли, утепление чердачных помещений | п.м. | ремонт примыканий к трубам | 2025-06-02 | 2025-06-30
1.2 | Ремонт отдельных элементов фасада | ед. |  | 2025-05-20 | 2025-06-05
1.3 | Утепление оконных, дверных проемов | ед. | 51 | 2025-09-01 | 2025-09-15
2 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
3 | Заготовка материалов и инструментов на зиму:
3.1 | Противогололедные материалы | тонн | 0.4 | 2025-09-01 | 2025-09-15
3.2 | Уборочный инвентарь | шт. | 6 | 2025-09-01 | 2025-09-15

## Потребление тепловой энергии
Потребление тепловой энергии в разрезе МКД
Адрес МКД | 2022 год | 2023 год | 2024 год
г. Новосибирск, ул. Сиреневая, 41 | н/д | н/д | 1833,6 Гкал
г. Новосибирск, ул. Иванова, 37А | 2239,96 Гкал | 2296,53 Гкал | 2119,47 Гкал
г. Бердск, ул. М.Горького, 3 | 858,76 Гкал | 886,95 Гкал | 809,53 Гкал
г. Бердск, ул. Лунная, 51 | н/д | 517,78 Гкал | 492,84 Гкал
г. Бердск, ул. Авиаторов, 4 | 275,72 Гкал | 276,22 Гкал | н/д
г. Бердск, ул. Авиаторов, 6 | 258,96 Гкал | 263.16 Гкал | н/д